Nhiệm vụ 1 - Hoàn thành phiếu chuẩn bị Sprint Review

| Bước | Việc cụ thể cho buổi Review này |
| --- | --- |
| 1. Chốt mục tiêu và người tham gia | Mục tiêu: xem người dùng có tự kiểm tra được số, link và hiểu cảnh báo không. Mời đủ 3 Stakeholders. |
| 2. Kiểm tra Increment | - PBI được trình diễn là Done: PBI-01, PBI-02, PBI-03 - PBI phải nói rõ là chưa Done, kèm điều kiện DoD chưa đạt: + PBI-04: Chưa đủ tính năng (thiếu xóa lịch sử và lọc theo loại) + PBI-05: Chưa review chéo và chưa kiểm thử trên điện thoại |
| 3. Chọn User Journey và người demo | User Journey (các thao tác của một người dùng thật, theo đúng thứ tự, nối bằng mũi tên): Người dùng kiểm tra số ĐT, link đáng ngờ → Xem lý do cảnh báo → Gửi báo cáo → Xem lịch sử và hướng dẫn xử lý Người demo: Product Owner (Ngọc Hường) hoặc đại diện Developers (Thu An , Gia Bình , Mai Lan) |
| 4. Chuẩn bị kỹ thuật | Kiểm tra bản chạy được, tài khoản dùng thử, đường truyền họp trực tuyến. |
| 5. Chuẩn bị trao đổi | 2 câu hỏi mở dành cho Stakeholders: 1. Cô Mai và anh chị thấy giao diện cũng như độ trực quan của phần cảnh báo khi kiểm tra số, link đã dễ dùng chưa ạ 2. Phần hướng dẫn xử lý khi lỡ chuyển tiền (PBI-05) có thực sự rõ ràng và hữu ích với người lớn tuổi hay người dùng phổ thông ko ạ |
| 6. Chia thời gian | Xem lịch trình ở Nhiệm vụ 2. |

Nhiệm vụ 2 - Sửa lịch trình Sprint Review

| Thời gian | Hoạt động | Nhận xét và cách sửa |
| --- | --- | --- |
| 0–5' | Product Owner nhắc Sprint Goal. | Phù hợp, giữ nguyên. |
| 5–20' | Product Owner trình diễn cả 5 PBI, giới thiệu PBI-05 là đã hoàn thành. | Sai ở chỗ: PBI-05 chưa Done nhưng lại báo đã hoàn thành, PBI-04 cũng chưa Done Sửa thành: PO chỉ demo các PBI đã thực sự Done (PBI-01, PBI-02, PBI-03) còn Với PBI-04 và PBI-05, PO chỉ cập nhật ngắn gọn trạng thái hiện tại, không demo như sản phẩm hoàn chỉnh |
| 20–32' | Từng Developer lần lượt báo cáo việc cá nhân mình đã làm. | Sai ở chỗ: Sprint Review là buổi kiểm tra sản phẩm chạy được , không phải buổi báo cáo công việc cá nhân của Developer Sửa thành: Các Developer phối hợp hướng dẫn Stakeholders trải nghiệm và dùng thử trực tiếp sản phẩm |
| 32–35' | Stakeholders được nói trong 3 phút cuối; Scrum Master chốt góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. | Sai ở chỗ: 3 phút dành cho Stakeholders là quá ngắn, Scrum Master ko có quyền chốt công việc làm ở Sprint sau Sửa thành: Dành thêm thời gian cho Stakeholders phản hồi suốt buổi review, Product Owner (ko phải Scrum Master) là người tiếp nhận và quyết định đưa các góp ý vào Product Backlog cho các Sprint tiếp theo |

Nhiệm vụ 3 - Ghi nhận Feedback.

| Mã | Góp ý | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| FB-01 | Anh Phúc: nên có nút hướng dẫn gọi ngân hàng khi người dùng báo đã chuyển tiền. | Ghi vào Product Backlog để Product Owner xem xét cùng PBI-05; chưa hứa làm ngay. |
| FB-02 | Chị Vy: muốn thêm chức năng chia sẻ cảnh báo cho người thân. Việc này nằm ngoài Sprint Goal. | Ghi nhận vào Product Backlog để Product Owner đánh giá và sắp xếp ưu tiên cho các Sprint sau |
| FB-03 | Cô Mai: dán đường link rất dài thì nút "Kiểm tra" bị đẩy ra ngoài màn hình điện thoại (PBI-02). | Ghi nhận vào Product Backlog dưới dạng lỗi giao diện trên mobile để team Developer sửa đổi, chưa hứa thời gian hoàn thành cụ thể cho đến khi được PO ưu tiên |